## 水库管理经费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 水库管理经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市胜利水利工程运行中心
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市胜利水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 68 | 33.78 | 49.68%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 68 | 33.78 | 49.68%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 保障中心整体工作正常运转、保障水库工程安全运行。保障下游群众生命财产安全，充分发挥水库工程综合效益 |  |  | 完成年初设定目标、保障中心工作的正常运行及水库工程安全运行
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 购置办公设备及办公家具 | 购置6套办公桌椅、3台打印机、4台空调、6个单人沙发、6组文件柜 | 0 | 0 | 财政资金紧张未采购
|  |  | 办公楼维修及工作经费 | 748平米的办公楼维修、消防设施更换；三条光纤租赁、网络通讯、监控设备运行等；防汛演练、值班、业务培训、河湖长制工作、安全、环保及水综合治理宣传宣传等费用 | 已完成 | 47.51% | 已完成，未付款
|  |  | 劳务费 | 渠道日常管护、管理房看护、浪渣清捞、清运、两座水库值班楼及跃进水库管理房零星维修等劳务费 | 已完成 | 79.4% | 已完成，未付款
|  | 质量指标 | 维修维护、技能培训 | 合格
|  |  | 值班值守在岗率 | 100%
|  |  | 水质标准 | Ⅲ类及以上水质
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月以前
|  | 成本指标 | 购置办公设备及办公家具 | 6.63万
|  |  | 办公楼维修、光纤租赁及网络通讯、防汛演练、培训、河长制实施、设备运行维护、零星维修、宣传等 | 46.87万
|  |  | 渠道管护、、水库管理房管理、浪渣清捞及浪渣清运处理费 | 14.5万
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 完成非税收入 | ≥120万 | 132万元 | 110%
|  | 社会效益 指标 | 保障用水 | 保证水库安全运行、解决仁和灌区群众生产生活用水、保障人饮安全
|  | 生态效益 指标 | 水质达标 | 提供水库下游河流生态流量，保障森林防灭火用水
|  | 可持续影响 指标 | 有效使用年限 | 1年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95%

## 沙坝田水库维修养护经费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 沙坝田水库维修养护经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市胜利水利工程运行中心
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市胜利水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 14.24 | 71.2%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 20 | 14.24 | 71.2%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成沙坝田水库枢纽工程和、渠道工程的维修养护，保障沙坝田水库安全运行。 |  |  | 完成沙坝田水库枢纽工程和、渠道工程的维修养护，保障沙坝田水库安全运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 枢纽工程维修养护 | 闸门除锈保养2次、机电维护2次、钢绳打油2次、坝坡除草（全年）、坝坡脚排水沟200m，值班室周边排水沟200m、砼修复200㎡、边坡加固300㎡ | 完成坝坡除草、水面漂浮物打捞、排水沟修建、标识标牌制作安装 | 70% | 闸门除锈保养、机电维护、钢绳打油已在沙坝田水库除险加固工程完成
|  |  | 胜大引水渠维修养护 | 闸门除锈保养2次、机电维护2次、钢绳打油2次、砼修复200㎡、隧洞清淤500m。 | 完成闸门除锈保养、机电维护、钢绳打油 | 30% | 调整到胜利水库使用
|  | 质量指标 | 合格 | 项目质量合格率达到100% | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底前 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 枢纽工程维修养护 | 10万元
|  |  | 胜大引水渠维修养护 | 10万元
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 增加灌区群众收入 | 枢纽工程及胜大引水渠定期维修养护将保障灌区供水稳定，从而增加灌区群众收入
|  | 社会效益 指标 | 保障水库安全运行 | 保障水库正常、安全运行，长期发挥防洪减灾、农田灌溉等效益，保障灌区群众人饮安全
|  | 生态效益 指标 | 保障下游生态流量 | 枢纽工程及胜大引水渠定期维修养护将保障下游河道生态流量
|  |  | 灌区村、社防灭火 | 为灌区村、社森林防灭火需水提供条件
|  | 可持续影响 指标 | 水库正常安全运行 | 通过维修养护等一系列措施，使水库及其渠道在抵御水旱灾害、保障人民生命财产安全和国民经济的发展、促进水资源的可持续利用和保护生态环境等方面发挥着重要作用
| 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥90%

## 胜利水库维修养护经费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 维修养护经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市胜利水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 45 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 45 | 45 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成胜利水库枢纽、渠道工程维修养护 |  |  | 完成胜利水库的大坝坝坡除草，闸门、启闭机、钢绳等维修养护，水库绿化管护和林木管护，渠道维修养护，防汛物料储备、演练等，确保水库正常运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 绿化管护、下水管更换 | 绿化管护、除草、浇水、补种等，对值班楼下水管更换，保障排水通畅，防止污染环境。 | 已完成绿化管护、除草、浇水、补种等，对值班楼后山滴喷灌系统安装，保障绿化成活率。 | 100% | 值班楼下水管更换计划纳入胜利水库除险加固项目
|  |  | 渠道、闸门维修养护 | 对18.3公里渠道进行日常巡视检查、对伸缩止水缝等进行渗漏处理。放水设施，闸门除锈、钢绳打油、启闭机维修等。 | 对18.3公里渠道进行日常管护、对干渠进行清淤和渗漏处理。放水设施，闸门除锈、钢绳打油、启闭机维修等。 | 100%
|  |  | 工程运行用电 | 各类工程机电设备及用电等 | 已完成各类工程机电设备及用电等 | 100%
|  | 质量指标 | 保护环境，防止水土流失。 | 验收合格率100% | 已完成 | 100%
|  |  | 渠道通畅，灌区用水安全。 | 验收合格率100% | 已完成 | 100%
|  |  | 保证安全用电，节约用电。 | 验收合格率100% | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 绿化管护、下水管更换 | 10万元 | 10.51万元 | 105.1%
|  |  | 枢纽工程及渠道工程 | 20万元 | 24.9万元 | 124.5%
|  |  | 环境整治 | 15万元 | 9.59万元 | 64%
| 项目效益 | 经济效益指标 | 增加灌区群众收入 | 向灌区供水655万m3，实现农业生产全面增收 | 已完成 | 100%
|  | 社会效益指标 | 保障水库安全运行 | 保障水库安全运行，长期发挥水库防洪减灾、农田灌溉等效益，保障灌区群众人畜饮水安全 | 已完成 | 100%
|  | 生态效益指标 | 保障下游生态流量 | 保障下游河道生态流量 | 已完成 | 100%
|  |  | 灌区村、社防灭火 | 为灌区村、社森林防灭火需水提供条件 | 已完成 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 有效年限 | 1年 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 100%

## 胜利水库除险加固设计
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 胜利水库除险加固工程初步设计
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市胜利水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 20 | 40%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 50 | 20 | 40%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 2021年10月底前完成初步设计并取得水利厅批复 |  |  | 编制完成初步设计报告
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 除险加固初步设计1项 | 工程检查1项，地质钻探1项10个孔，初设1项，施工图设计1项 | 工程检查1项，地质钻探1项10个孔，初设1项 | 40% | 初设待批复，下一步将尽快通过审查取得批复
|  | 质量指标 | 完成合格率 | 100% | 完成初设报告 | 100%
|  | 时效指标 | 完成设计、取得批复时间 | 2021-10-01 | 完成设计 | 40%
|  | 成本指标 | 合同签订后支付20万元作为预付款；提交初步设计成果并通过审查后支付30万元做为进度款 | 50万 | 合同签订后支付20万元作为预付款 | 40%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 保证灌区农业灌溉，增加农民收入 | 保证近9万亩农田、果林灌溉 | 保证近9万亩农田、果林灌溉 | 40%
|  | 社会效益 指标 | 有效保障下游人民群众生命财产安全 | 保障下游仁和镇、51街道等10万人口安全 | 保障下游仁和镇、51街道等10万人口安全 | 40%
|  | 生态效益 指标 | 保证生态用水 | 每年提供20万立方米生态用水 | 每年提供20万立方米生态用水 | 40%
|  | 可持续影响 指标 | 有效年限 | 10年以上 | 10年以上 | 40%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 98%