## 水利行业管理费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 水利行业管理费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 83 | 83 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 水利行业管理经费项目是水利局依法履职的常规性经费项目，其内容主要是市水利局完成省、市目标任务和行使职能职责所需行业运转经费。 |  |  | 贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策，进行水利监督检查、水利信息管理、水利宣传等其他方面管理，完成2021年省、市目标任务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：水利监督检查 | 开展水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理，预计全年上百次暗访检查监督。 | 开展了水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理，预计全年上百次暗访检查监督。 | 100
|  |  | 指标2：水利信息管理 | 水利业务数据收集、整理、分析、维护。 | 完成水利业务数据收集、整理、分析、维护。 | 100
|  |  | 指标3：水利宣传等其他方面管理 | 水法宣传、重大水利等活动方面涉及资料制作和广告宣传。 | 开展了水法宣传、重大水利等活动方面涉及资料制作和广告宣传。 | 100
|  | 质量指标 | 完成年度工作 | 按照工作进度完成水利管理目标任务。 | 完成2021年水利管理目标任务。 | 100
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月前。 | 2021-12-31 | 100
|  | 成本指标 | 指标1：水利监督检查 | 28万元 | 83万元 | 100
|  |  | 指标2：水利信息管理 | 38万元
|  |  | 指标3：水利宣传等其他方面管理 | 17万元
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 完成水利行业监督检查 | 完成省、市年度目标考核指标。 | 完成2021年水利管理目标任务。 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 指标依法履行职能职责 | 为社会经济发展提供可持续水利支撑保障。 | 为社会经济发展提供可持续水利支撑保障。 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 完成 | 100

## 业务运行费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 业务运行费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 7 | 7 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成当年省、市各项目工作目标任务。 |  |  | 完成2021年省、市目标任务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 水利业务运行管理 | 完成省、市各项目标任务 | 完成2021年省、市目标任务。 | 100
|  | 质量指标 | 完成年度工作目标 | 高质量完成省、市各项目标任务 | 完成2021年省、市目标任务。 | 100
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年11月前。 | 2021-11-30 | 100
|  | 成本指标 | 水利业务运行费 | 7万元 | 7万元 | 100
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 完成目标任务 | 高质量完成省、市年度目标考核指标。 | 完成2021年省、市目标任务。 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 依法履行职能职责 | 为社会经济发展提供可持续水利支撑保障。 | 为社会经济发展提供可持续水利支撑保障。 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 完成 | 100

## 防汛车购置
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 防汛车辆购置
项目主管单位 |  |  | 市水利局
项目实施单位 |  |  | 市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 26.988 | 26.988 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 26.988 | 26.988 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 购置防汛车辆一辆 |  |  | 已购防汛车辆一辆
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 防汛车辆 | 1辆 | 1辆 | 100%
|  | 质量指标 | 满足防汛工作需求 | 满足 | 满足 | 100%
|  | 时效指标 | 购置完成时间 | 2021年12月31日前完成 | 2021年10月23日完成 | 100%
|  | 成本指标 | 补助金额 | 26.988万元 | 26.988万元 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 保障防汛工作开展 | 达到要求 | 完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 完成 | 100%

## 金沙江干热河谷攀枝花水资源配置规划
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 金沙江干热河谷攀枝花水资源配置规划
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 196 | 196 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 196 | 196 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规模及总体布置专题报告》编制服务，取得水利厅技术咨询意见；完成金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告及各专题报告编制。 |  |  | 已于2021年5月取得水利厅《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规模及总体布置专题报告》技术咨询意见；已完成《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究阶段总体方案报告》（送审稿）编制，并通过水利厅技术咨询；已完成《实物指标调查细则及工作计划》（送审稿）编制和审查；已完成《地震安全性评价报告（送审稿）》编制。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规模及总体布置专题报告》 | 1 | 1 | 100
|  |  | 完成可行性研究报告 | 1 | 0 | 0 | 水利厅建议可行性研究阶段总体方案报告需通过水利部水利水电规划设计总院咨询
|  |  | 完成专题报告编制 | 20 | 2 | 10
|  | 质量指标 | 可行性研究报告及个专题报告编制有序开展 | 是 | 是 | 100
|  | 时效指标 | 按计划完成可行性研究报告及各专题报告编制 | 是 | 是 | 100
|  | 成本指标 | 控制在下达的财政预算内 | 是 | 是 | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 推动区域水资源优化配置 | 是 | 是 | 100
|  | 生态效益 指标 | 推动区域水环境持续改善 | 是 | 是 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 90 | 90 | 100

## 《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制经费
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制经费
项目主管单位 |  |  | 市水利局
项目实施单位 |  |  | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 234 | 156 | 66
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 234 | 156 | 66
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制，并经市政府审批。 |  |  | 2021年10月编制完成《攀枝花市“十四五”水安全保障规划（送审稿）》，2021年10月先后通过市级专家组技术审查、水利厅专家组技术咨询，2021年12月3日，攀枝花市人民政府办公室印发《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 最终成果 | 完成《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制任务 | 完成《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制任务 | 100
|  | 质量指标 | 通过审查批复 | 《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》通过审批 | 《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》通过审批 | 100
|  | 时效指标 | 完成时间 | 按合同执行 | 已按合同约定时间完成《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制任务 | 100
|  | 成本指标 | 编制服务费用 | 234万元 | 156万元 | 67 | 按合同约定，《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》重大项目同步进入国家和省级水利规划后支付剩余78万元。
|  | 社会效益 指标 | 水利发展 | 为攀枝花经济社会发展提供水资源支撑 | 《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》“十四五”期间实施，将为经济社会发展提供坚实水安全保障。 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 水利可持续发展 | 为“十四五”水利发展做好规划 | 《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》是“十四五”时期水利改革发展的指导性文件。 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 96% | 100

## 攀枝花市大中型水利水电工程移民十四五规划和后期扶持专项规划编制
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 攀枝花市大中型水利水电工程移民十四五规划和后期扶持专项规划编制
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 0 | 0
|  |  | 其中：上级财政资金 | 30 | 0 | 0
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成攀枝花市大中型水利水电工程移民十四五规划编制工作，作为今后五年落实移民后期扶持政策的依据； 目标2：编制后期扶持专项规划，争取省级后扶政策支持。 |  |  | 目标1：已完成攀枝花市大中型水利水电工程移民十四五规划编制工作，待市政府审定后，作为落实后扶政策的依据； 目标2：编制后期扶持专项规划，争取省级后扶政策支持。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：攀枝花市大中型水利水电工程移民十四五规划编制 | 完成规划初稿、送审稿编制。 | 完成 | 100%
|  |  | 指标2：后期扶持专项规划编制 | 完成规划编制 | 正在开展 | 0 | 后期扶持专项规划编制需在盐边县开展前期项目设计的基础上完成，下一步督促盐边县加快项目规划设计进度。
|  | 质量指标 | 指标1：攀枝花市大中型水利水电工程移民十四五规划 | 达到相关技术要求，通过技术评审 | 完成 | 100%
|  |  | 指标2：后期扶持专项规划编制 | 完成规划编制 | 正在开展 | 0
……
|  | 时效指标 | 指标1：《十四五规划》完成时间 | 2022年3月底 | 完成 | 100%
|  |  | 指标2：《专项规划》完成时间 | 2022年12月底
|  | 成本指标 | 指标1：编制费 | 30万 | 0万 | 0 | 十四五规划报告市政府审定后预计4月底支付，专项规划报告编制费预计12月底支付
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：为后扶政策执行提供依据 | 通过审定 | 正在报批 | 0
|  |  | 指标2：为争取后扶政策提供保障 | 争取政策 | 正在编制 | 0
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：通过项目实施改善库区移民生产生活条件 | 达到预期 | 达到预期
|  | 可持续影响 指标 | 未来五年后扶政策执行依据 | 达到预期 | 达到预期
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥80% | ≥80%

## 河（湖）长制省级目标考核经费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 河(湖)长制省级目标考核项目经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 60 | 60 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 持续深入推进河长制湖长制，进一步构建完善党政同责、部门联动、职责明确、统筹有力，问题导向、水岸同治，监管严格、奖惩分明的河湖管理保护机制。不断完善河长制湖长制信息化建设相关制度及配套措施，加强河长制业务技术培训，不断提升作战能力，加大对河长制湖长制工作的宣传力度，严格落实河长巡河制度，推动全市河湖治理见行动、见成效，努力实现水清、岸绿、河畅、景美的总体目标 |  |  | 河长制湖长制工作顺利推进，有效保障各项工作落地落实，水环境质量持续改善，水生态逐渐修复，水清、岸绿、河畅、景美的目标逐渐实现。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：一河一策管理保护方案编制 | 开展市级以上5条河流一河一策管理保护方案（2021—2025年）编制工作 | 完成 | 100
|  |  | 指标2：开展河开展河流健康评价 | 选取本辖区内1条河流开展健康评价工作，综合评估河流综合治理保护成效 | 完成 | 100
|  |  | 指标3：河长制基础工作 | 完善市级河长制信息平台建设，对5处智慧界桩进行维护；拟开展新闻媒体版面宣传2次、制作宣传视频短片2个、印刷宣传图册2万份；组织召开河长制会议8次。 | 完成 | 100
|  | 质量指标 | 完成工作任务 | 全面完成省级河（湖）长制考核任务要求 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年11月底前 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 指标1：开展编制一河（湖）一策管理保护方案（2021—2025） | 25万元 | 完成 | 100
|  |  | 指标2：开展河流健康评价 | 15万元 | 完成 | 100
|  |  | 指标3：河长制基础工作 | 20万元 | 完成 | 100
|  | 社会效益 指标 | 完成当年河长制湖长制工作目标 | 推动全市河湖治理再上新台阶，努力实现河畅、水清、岸绿、景美的目标 | 完成 | 100
|  | 生态效益 指标 | 加强河湖管理 | 维护河湖健康生命，实现河湖生态永续利用 | 完成 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 依法履行法律法规职责 | 有利于河湖管理的可持续发展 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 95% | 完成 | 100

## 最严格水资源管理制度考核项目
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 |  |  | 最严格水资源管理制度考核项目
项目主管单位 |  |  | 市水利局
项目实施单位 |  |  | 市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 45 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 45 | 45 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 为攀枝花各地区、各行业、各流域提供水资源数据支撑，为我市十四五经济发展提供保障。 |  |  | 实际完成63个监控点位运维、形成水资源公报成果1套、河湖生态流量确定成果1套、监督检查36次。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 完成最严格水资源管理制度重点考核内容 | 38个监控点位、公报成果1套、河湖生态流量确定成果1套、监督检查6次 | 实际完成63个监控点位运维、形成水资源公报成果1套、河湖生态流量确定成果1套、监督检查36次。 | 100
|  | 质量指标 | 达到考核要求 | 达到考核要求 | 达到考核要求 | 100
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年11月底前 | 按时完成 | 100
|  | 成本指标 | 水资源公报编制及河湖生态流量确定经费 | 20万元 | 45万元 | 100
|  |  | 最严格水资源管理制度考核所需工作费用。 | 25万元
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 水资源税征收 | 维护好水量监控设施，按时利用监控设施数据核定水量，协助税务部门足额征收水资源税 | 利用取水在线监测设施进行水量核定，协助税务部门征收水资源税1.3468亿元 | 100
|  | 社会效益 指标 | 强化水资源刚性约束，确保水资源安全和生态安全 | 为我市经济可持续发展提供水量水质保障 | 强化水资源刚性约束，全市2021年用水总量指控在10.4亿m³内，用水效率达到省级要求，纳入国家、省考核断面水质排名全省第一。 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 依法最严格水资源管理 | 为可持续水资源管理提供支撑保障 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 100

## 水资源监控能力建设（2016-2018）项目质保金
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 水资源监控能力建设（2016-2018）项目质保金
项目主管单位 |  |  | 市水利局
项目实施单位 |  |  | 市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 9.55 | 9.55 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 9.55 | 9.55 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 确保取水计量设施、水质监测设施正常运行，并及时将监测数据上传国家水资源监控平台。 |  |  | 已完成51个监控点位的建设任务，取水计量设施、水质监测设施运行正常，达到建设要求，监测数据上传综合值符合要求。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 质保期内工程及设备质量无缺陷 | 51个监控点位 | 51 | 100
|  | 质量指标 | 确保取水计量设施、水质监测设施正常运行，并及时将监测数据上传国家水资源监控平台 | 系统运行综合值≥85% | 系统运行综合值≥94.21% | 100
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年6月前 | 按时完成 | 100
|  | 成本指标 | 质保金 | 95,484元 | 95,484元 | 100
|  | 社会效益 指标 | 强化水资源监控能力，确保水生态安全 | 强化水资源刚性约束，加强水量及水质监控，确保水生态安全 | 已完成 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 数据支撑 | 为我市提供经济发展可持续所需的水资源、水质监控数据 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 100%% | 100

## 防汛抗旱减灾运行管理经费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 防汛抗旱减灾运行管理经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 60 | 60 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 发挥防灾减灾效益，最大限度保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失。 |  |  | 保障了防汛抗旱减灾会商、指挥、调度和日常运行正常有序，实现防汛抗旱指挥决策系统与智慧城市指挥调度会议系统嵌合，推挤了防灾减灾平台整合，补充了防汛抗旱应急抢险物资，开展了防灾减灾宣传演练，最大限度保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：完成系统运行维护、防汛减灾综合宣传演练 | 1.防汛抗旱减灾市级指挥系统1套，电视电话会议系统1套，山洪灾害监测预警系统1套，中小河流市级平台1套运行维护。2.防汛抗旱宣传培训演练 | 1.完成防汛抗旱减灾市级指挥系统1套、电视电话会议系统1套，山洪灾害监测预警系统1套、中小河流市级平台1套的运行维护运行维护。2.开展市级防汛减灾中和演练5场次，发放宣传资料、明白卡、告知书2.1万份，完成各类专业培训 | 100
|  |  | 指标2：防汛物资储备、值班值守和日常检查督导正常开展，责任、措施落实到位 | 购买防汛物资、抢险油料、仓储租赁；防汛值班、日常检查督导 | 完成2021年防汛抗旱物资的购买补充，完成抢险油料购买3次，完成全年防汛值班173天，陪同市领导多次深入一线开展暗访、检查。 | 100
|  |  | 指标3：山洪灾害调查评价 | 完成山洪灾害危险区复核、基本情况的调查 | 完成2021年212个山洪灾害危险区复核，调整减少11个山洪灾害危险区。 | 100
|  | 质量指标 | 指标1：项目建成投入使用 | 完成项目验收，正常运行 | 全部完成 | 100
|  |  | 指标2：防汛物资购买及仓储，防汛值班值守、责任落实 | 防汛物资、油料的储备及仓储租赁，市级防汛值班值守、责任落实到位 | 完成2021年防汛抗旱物资的购买补充，完成抢险油料购买3次，完成全年防汛值班173天，陪同市领导多次深入一线开展暗访、检查。 | 100
|  |  | 指标3：开展调查评价工作 | 调查评价成果运用 | 全部完成 | 100
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021年11月底前 | 2021年11月底 | 100
|  | 成本指标 | 指标1：管理，系统运行维护费 | 10万元 | 60万元 | 100
|  |  | 指标2：防汛物资购买及仓储费，值班、日常检查督导工作经费 | 45万元
|  |  | 指标3:山洪灾害风险评价费，防汛抗旱宣传培训演练 | 5万元
|  | 社会效益 指标 | 指标1：发挥防灾减灾效益 | 最大限度保护人民群众生命安全和最大限度降低财产损失 | 2021年实现防汛减灾人员“零伤亡” | 100
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：依法履行职能职责 | 确保人民至上、生命至上，确保六稳六保政策落实 | 全部完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：公众满意度 | ≥90% | 100 | 100

## 中小河流水文监测系统运行维护费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 中小河流水文监测系统运行维护费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 四川省攀枝花水文水资源勘测中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 32.5 | 32.5 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 32.5 | 32.5 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 保障中小河流水文监测系统有效运行，对7条主要中小河流的暴雨洪水警情及时作出预警，提高洪水预报的准确性。 |  |  | 保障了汛期中小河流水文监测预警系统设备运行正常，提高洪水预报的准确性，最大限度保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：站点运行维护和监测预警站点管护 | 23个雨量站、5个水位站、7个水文站 | 完成23个雨量站、5个水位站、7个水文站点的运行维护 | 100
|  | 质量指标 | 指标1：维持监测系统运行 | 正常运行 | 监测系统正常运行 | 100
|  | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2021年11月底前 | 2021年11月底 | 100
|  | 社会效益 指标 | 指标1：防汛减灾 | 做好水情监测预警预报，保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失 | 2021年实现防汛减灾人员“零伤亡” | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：公众满意度 | ≥95% | 100 | 100

## 水旱灾害风险普查工作经费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 水旱灾害风险普查工作经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花水利局
项目实施单位 |  |  | 贵州东方世纪科技股份有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 40 | 40 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成干旱灾害致灾调查和洪水灾害隐患调查任务，形成洪水灾害隐患调查报告。 |  |  | 2021年底，全市已完成培训5次、现场指导3次，完成了干旱灾害致灾调查和洪水灾害隐患调查任务，形成了洪水灾害隐患调查报告。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：开展普查培训 | 开展普查培训3次 | 开展普查培训5次，现场指导3次 | 100%
|  |  | 指标2：普查报表 | 完成3张洪涝灾害普查报表和4张干旱调查报表 | 完成3张洪涝灾害普查报表和4张干旱调查报表 | 100%
|  |  | 指标3：普查报告 | 完成洪水灾害隐患调查报告1份 | 完成市级洪水灾害隐患调查报告1份 | 100%
|  | 质量指标 | 指标1：普查报表、报告质量 | 达到普查工作任务要求 | 经水利厅、水利部审核通过。 | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021年12月前 | 2021-12-01 | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：财政投资 | 40万元 | 40万元 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 指标1：防灾减灾 | 摸清水旱灾害风险底数，指导排危除险工作，保护人民群众生命财政安全 | 全部完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 100%

## 水土保持省级目标考核项目经费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 水土保持省级目标考核项目经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 30.95 | 30.95 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 30.95 | 30.95 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成省政府对市政府考核任务中涉及水土保持国策宣传教育工作任务。 |  |  | 完成省政府对市政府考核任务中涉及水土保持国策宣传教育工作任务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 水土保持省级目标考核 | 完成清洁型小流域1条；水保国策宣传广告牌维护、宣传画册复印等；执法人员经费、车辆经费、设备购置等；人员培训；水保方案专家审查；水保核查及信息化建设 | 实施4条小流域综合治理，水保国策宣传广告牌维护、宣传画册复印等；开展水土保持行政执法检查140次等；人员培训；完成20个项目水保方案专家审查；水保核查及信息化建设 | 100
|  | 质量指标 | 完成工作任务 | 达到省政府对市政府水土保持目标责任制考核要求 | 达到省政府对市政府水土保持目标责任制考核要求 | 100
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年11月底 | 2021年11月底 | 100
指标2：
……
|  | 成本指标 | 水土保持省级目标考核 | 30.9447万元 | 30.9447万元 | 100
指标2：
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 发挥经济效益 | 完成省级目标考核任务，防治水土流失，保障群众正常收入 | 完成省级目标考核任务，防治水土流失，保障群众正常收入 | 100
|  | 社会效益 指标 | 增强国策意识 | 增强市民水土保持国策意识，保护水土资源 | 增强市民水土保持国策意识，保护水土资源 | 100
|  | 生态效益 指标 | 改善环境 | 治理水土流失，保护生态环境 | 完成目标治理任务，治理水土流失，保护生态环境 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 依法防治水土流失 | 持续增强市民国策意识，依法保护水土资源和生态环境 | 持续增强市民国策意识，依法保护水土资源和生态环境 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 95% | 100% | 100

## 水土保持相关经费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 水土保持相关经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 15 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 15 | 15 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成省提升水土保持监督管理水平，保护水土资源和生态环境。 |  |  | 完成补偿费征收972万元，远超目标计划100万元。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 征收成本 | 完成征收水土保持补偿费任务 | 972万元 | 972
|  | 质量指标 | 足额征收 | 依法足额征收水土保持补偿费 | 972万元 | 100
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年11月底 | 2021年11月底 | 100
指标2：
……
|  | 成本指标 | 征收成本 | 15万元 | 15万元 | 100
指标2：
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 水土保持补偿费征收 | 100万元 | 972万元 | 972
|  | 社会效益 指标 | 补偿费征收 | 提升水土保持监督管理水平 | 提升水土保持监督管理水平 | 100
|  | 生态效益 指标 | 补偿费征收 | 控制人为扰动，建少水土流失 | 控制人为扰动，建少水土流失 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 补偿费征收 | 依照水土保持法、水土保持补偿费征收办法，严格水土保持补偿费征收，促进水土资源保护 | 依照水土保持法、水土保持补偿费征收办法，严格水土保持补偿费征收，促进水土资源保护 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 95% | 100% | 100