## 除险加固工程
攀枝花市2020年度专项（项目）资金绩效自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 |  |  | 沙坝田水库除险加固工程
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市胜利水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 225 | 190.16 | 84.52
|  |  | 其中：上级财政资金 | 225 | 190.16 | 84.52
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 2020年底完成主体工程，2021年底完成竣工验收 |  |  | 已于2020年底完成主体工程，2021年3月完成蓄水验收，按规定通过一个汛期考验后于2021年年底开展竣工验收。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 修建自动化监测系统（套） | 1 | 1 | 100
|  |  | 更换橡胶止水带（项） | 1 | 1 | 100
|  |  | 信息化建设云平台（套） | 1 | 1 | 100
|  |  | 闸室整治（项） | 1 | 1 | 100
|  |  | 修建防汛抢险道路（米） | 350 | 350 | 100
[5 empty] | 巡检钢栈道1项 | 100
[5 empty] | 量水堰整治1项 | 100
[5 empty] | 库尾拦污绳1项 | 100
|  | 质量指标 | 工程设计施工设计标准 | 符合规范 | 符合规范 | 100
|  |  | 工程施工监理 | 符合规范 | 符合规范 | 100
|  |  | 工程施工验收 | 通过验收 | 工程已完工，但竣工验收未完成 | 98 | 按规定通过一个汛期考验后于2021年年底开展竣工验收
|  | 时效指标 | 项目按时完成率（≥**%） |  |  | 100
|  | 成本指标 | 修建自动化监测系统（套） | 预算225万元；设计时在原申报数量指标上增加了巡检钢栈道、量水堰整治、库尾拦污绳。 | 已支付190.16万元 | 84.52 | 蓄水验收后支付质量检测费；工程竣工验收并办理竣工决算后支付工程尾款。
更换橡胶止水带（项）
信息化建设云平台（套）
闸室整治（项）
修建防汛抢险道路（米）
| 项目效果 | 经济效益 指标 | 保障工程安全度汛 | 发生设计标准内洪水工程不受严重影响 | 已完成 | 100
|  |  | 促进区域经济社会发展 | 发生设计标准内洪水工程不受严重影响 | 已完成 | 100
|  | 社会效益 指标 | 确保沙坝田水库大坝安全 | 促进沙坝田水库大坝安全管理 | 完成 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 有效年限 | 长期 | 长期 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水利工程管理考核满意度 | ≥80% | ≥80% | 100
|  |  | 上级主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 100

## 维修养护经费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 |  |  | 维修养护经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市胜利水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 80 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 80 | 80 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成两座水库枢纽、渠道工程维修养护 |  |  | 完成胜利水库抽水设施改造；沙坝田水库打井、蓄水池、供水及管网建设；完成沙坝田水库用电线路、高压电缆等维修改造；完成胜利水库和沙坝田水库的大坝坝坡除草，闸门、启闭机、钢绳等维修养护，水库绿化管护，渠道维修养护，防汛物料储备、演练等，确保水库正常运行
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 饮水深井取水工程 | 打进取水、安装提水供水设备、管网等，修建蓄水池 | 已完成 | 100%
|  |  | 闸门及启闭机等维修养护 | 两座放水设施、机电设备，金属构件等费用 | 已完成 | 100%
|  |  | 防汛抢险道路维修改造 | 铺设沥青路面 | 未完成 | 0% | 下一步纳入胜利水库除险加固实施
|  |  | 坝坡除草、白蚁防治 | 坝坡除草、打药、白蚁防治等费用 | 已完成 | 100%
|  |  | 工程运行用电、绿化管护等费用 | 各类工程机电设备用电，绿化管护费用 | 已完成 | 100%
|  |  | 防汛抗旱抢险经费 | 防汛抗旱物料储备、演练等费用 | 已完成 | 100%
|  |  | 抽水设施改造、消防设施设备安装 | 改造抽水设施，更换管道，安装消防管道、消防栓及微消防站 | 已完成 | 100%
|  | 质量指标 | 达到饮用水标准 | 保障水库管理人员身体健康 | 已完成 | 100%
|  |  | 保证设施、设备正常运行 | 保证放水设施安全运行，各类设备运行正常 | 已完成 | 100%
|  |  | 按计划完成道路修建 | 保障防汛抢险道路畅通 | 未完成 | 0% | 下一步纳入胜利水库除险加固实施
|  |  | 消除不安全隐患 | 便于巡查管理、保证大坝安全 | 已完成 | 100%
|  |  | 保证安全用电 | 对各类线路维修检查，保证安全用电、节约用电，保护环境、防止水土流失 | 已完成 | 100%
|  |  | 消除抽水安全隐患及消防安全隐患 | 保障正常的生产和消防用水 | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 打井、修建蓄水池、安装供水设备及管网 | 完成打井、修建蓄水池、安装供水设备及管网，共计14万
|  |  | 放水放空设施检修、钢绳保养等 | 完成放水放空设施检修、钢绳保养等，共计15万
|  |  | 坝面除草、打药、白蚁防治 | 完成坝面除草、打药、白蚁防治等，共计5万
|  |  | 启闭设备、抽水用电，绿化管护等 | 完成启闭设备、抽水用电，绿化管护等，共计19.74万
|  |  | 防汛物流储备、演练等、渠道管护 | 完成防汛物流储备、演练等、渠道管护，共计13万
|  |  | 抽水设施改造、消防设施设备安装 | 完成抽水设施改造、消防设施设备安装，共计13.26万
|  | 社会效益 指标 | 完成工作任务 | 确保水库水利工程安全、保护饮用水源、提高水质、促进社会稳定
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90%

## 运行管理费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 |  |  | 运行管理经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市胜利水利工程运行中心
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市胜利水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 60 | 60 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 保障胜利水利工程中心正常开展工作、提升单位管理质量 |  |  | 完成年初设定目标、保障中心工作的正常运行
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 光钎租赁、网络维护、监控及办公设备维修维护 | 三条光钎租赁费、网络监控维护费、设备维修维护费等 | 已完成 | 100%
|  |  | 劳务费 | 跃进水库房产管理劳务、库区巡查、漂浮物清捞等劳务费 | 已完成 | 100%
|  |  | 新招人员公用经费及社保等 | 新进5人无法列入当年预算，需列支的社保、公积金等 | 已完成 | 100%
|  |  | 业务培训、宣传费 | 专业技术等培训费、水资源保护宣传册、保护牌制作费 | 已完成 | 100%
|  |  | 办公家具采购 | 采购办公桌椅等 | 已完成 | 100%
|  | 质量指标 | 保障设施正常运行 | 保障胜利水利运行中心设施设备运行良好、资产使用安全
|  |  | 保障新进人员的正常工作条件 | 提高业务工作水平、保质保量完成工作任务
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020年
|  | 成本指标 | 设施、设备维修维护等费用 | 全年共计35万
|  |  | 工作经费 | 全年共计25万
| 项目效益 | 经济效益指标 | 完成非税收入
|  | 社会效益 指标 | 对水库管理工作的促进作用 | 提高水库标准化、规范化管理，保障胜利水利工程运行中心正常运行
|  | 生态效益 指标 | 保证水质 | 确保饮水水源地水质优良
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95%

## 干渠节水改造
附件2
攀枝花市2020年度专项（项目）资金绩效自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 |  |  | 胜利水库干渠抗旱工程节水改造
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市胜利水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 200万元 | 191.44 | 95.72%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 200万元 | 191.44 | 95.72%
|  |  | 本级财政资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 防旱抗旱水利工程设施水毁修复2处，兴建防旱抗旱蓄水池4座，兴建防旱抗旱输水管道2km。 |  |  | 新建蓄水池3个，新建输水管道2734.35m，新增闸阀74个(套)，新建管理房4间。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 水利工程设施水毁修复数量（处） | 2 | 0 | 0 | 在项目实施过程中，结合当地实际情况、群众用水需求和“两城”建设生态用水需要，经业主方、设计方、施工方和监理方进行会商后，对原初步设计方案进一步调整优化，对部分工程进行了设计变更。
|  |  | 兴建抗旱蓄水池（座） | 4 | 3 | 75%
|  |  | 兴建抗旱输水管道（km） | 2 | 2.73 | 124%
|  |  | 新建管理房 | 0 | 4 | 400%
|  | 质量指标 | 工程设计施工设计标准 | 符合规范 | 0 | 0
|  |  | 工程施工监理 | 符合规范 | 0 | 0
|  |  | 工程施工验收 | 通过验收 | 通过验收 | 0
|  | 时效指标 | 项目按时完成率（≥**%） | 100% | 100% | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 保障工程安全度汛 | 增强了抵御自然灾害风险的能力 | 0 | 0
|  |  | 促进区域经济社会发展 | 改善农田灌溉，提高了年作物产量年可节水30万m³ | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 改善4500亩灌面，使灌区2500名群众直接受益 | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 促进地区生态和谐发展 | 生态环境得到改善，灌区生态需水得到满足。 | 0 | 0
|  | 可持续影响 指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 实现灌区经济社会可持续发展 | 0 | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运行管理单位满意度（≥**%） | 100% | 0 | 0
|  |  | 上级主管部门满意度（≥**%） | 95%% | 0 | 0