## Sheet1
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000000423731-最严格水资源管理制度考核
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 最严格水资源管理制度重点考核：开展78个水资源在线监控设施的运行维护；完成年度水资源公报、落实国家节水行动各项要求，利用节能宣传周、世界水日、中国水周开展与水资源保护及节水有关的宣传活动，制作宣传资料、开展出租车移动宣传，普及水资源及节水知识、提升全民爱水护水及节水意识；开展监督检查及现场调研12次、业务培训1次、涉水论证报告审查6次；大力推进节水型社会建设，开展节水型高校、节水型机关、节水型小区、节水型企业等节水载体建设工作。 |  |  |  |  | 完成78个水资源在线监控设施的运行维护；完成年度水资源公报编制、落实国家节水行动各项要求，开展节能宣传、开展世界水日、中国水周宣传活动，制作宣传资料2000余份、开展出租车移动宣传，普及水资源及节水知识、提升全民爱水护水及节水意识
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为市级财政资金32.25万元，到位资金32.25万元，资金到位率100%，到位及时。资金开支范围为年度最严格水资源管理制度考核经费，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。该项目组织管理及具体实施流程由市水利局水政水资源科具体承担。在实施过程中，市水利局水政水资源科严格按照项目具体内容及要求，进行组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 32.2492 | 32.2492 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 32.2492 | 32.2492 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 最严格水资源管理制度工作 | ＝ | 1 | 批次 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开展两个水质监测站运行维护 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 最严格水资源管理制度考核任务 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运维期间报到率、完整率和综合率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运维期间报到率、完整率和综合率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 运行维护支出 | ≤ | 32.25 | 元/年 | 32.25 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 1．确保了我市取水计量设施、水质监测设施的正常运行，并及时将监测数据上传国家、省监控平台。通过巡查检查，对发现问题及时提出对应整改措施，上报率、完整率、及时率均达到要求。 2．开展水资源公报编制不仅是水资源管理工作的客观反映和公众了解水安全、水环境信息的重要平台，而且已成为政府发布水资源信息的权威媒介和国家考核地方政府实行最严格水资源管理制度目标完成情况的重要依据。 3．河流最小下泄流量保障实施方案的编制印发，切实保障了我市主要河流的生态健康。 4．通过宣传节水理念、普及节水知识、提升全民节水意识，形成节水型生产生活方式，保障国家水安全，促进高质量发展。落实国家节水行动是国家考核地方政府实行最严格水资源管理制度措施落实情况的重要依据。 对于整个项目，服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：徐辉 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000000423740-水资源监管设施运行维护
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保76个取水计量设施正常运行，并及时将监测数据上传国家、省监控平台。 |  |  |  |  | 已确保76个取水计量设施正常运行，并及时将监测数据上传国家、省监控平台。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目组织管理架构及具体实施流程完善，由局水政水资源科负责组织实施，按时开展日常监管、严格执行相关管理制度，发现问题第一时间督促运维单位赶赴现场处理，确保监控设施的上报率、完整率、及时率达到目标值。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20.9423 | 20.9423 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 20.9423 | 20.9423 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成76个水量监控设施、2个水质监测站、85个水电站下泄生态流量监测设施的运行维护工作。共计163个点位。 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25
| 产出指标 | 质量指标 | 系统运行综合值 | ≥ | 85 | % | 85 | 25 | 25
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 运行维护费 | ＝ | 20.94 | 万元 | 20.94 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障取水计量设施、水质监测设施、下泄生态流量设施正常运行 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 该项目的实施，是我市水资源税改革试点工作的重要组成部分，是水利部门前期对纳税户进行水量核定准确性的基础保障，是关系到我市水资源税足额征收的重要支撑。2023年，全市水资源税共计征收1.489亿元。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：徐辉 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000000427725-水土保持目标责任制考核
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保省政府对市政府水土保持目标责任制考核高质量完成 |  |  |  |  | 省政府对市政府水土保持目标责任制考核高质量完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1．资金计划及到位。财政拨款19.92万元，到位资金19.92万元，资金到位率100%，到位及时。资金开支范围为水土保持重点治理项目无人机核查和生产建设项目信息化录入工作，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。我局严格按照《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市水土保持目标责任制考核办法的通知》（攀办发〔2018〕116号）、《四川省水土保持委员会办公室关于印发<四川省2022年度水土保持目标责任制考核实施方案>的通知》要求开展项目实施。 2.项目实施期间，我局基本遵循《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市水土保持目标责任制考核办法的通知》（攀办发〔2018〕116号）及国家相关规定进行项目建设管理工作。落实项目建设单位及系统运维单位按月报送项目运维报告和巡检报告，并安排专人全程做好档案的具体管理工作，按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 19.9208 | 19.9208 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 19.9208 | 19.9208 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 水土保持国策宣传 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完成工作任务 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水土保持目标责任制考核 | ＝ | 100 | 万元 | 100 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 社会效益较好，进一步提升水土保持政策公众知晓度和参与度提升水土保持政策公众知晓度和参与度。增加地表植被，涵养水源，调节小气候，有效地改善生态环境和农业生产基础条件，减少水、旱、风沙等自然灾害，促进产业结构的调整，促进农业增产和农民增收。完成了省级目标考核任务，保护和合理利用了水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展，公众满意度100%。经自评，该项目综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：孔祥周 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000000427732-水土保持补偿费征收成本
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 依法征收水土保持补偿费. |  |  |  |  | 高效完成2023年水土保持补偿费征收任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我局严格按照《中华人民共和国水土保持法》、《四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》要求开展项目实施。项目实施期间，我局严格遵循《四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（川财综〔2014〕6号）及国家相关规定进行项目建设管理工作，并安排专人全程做好档案的具体管理工作，按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。严格按照《四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（川财综〔2014〕6号）有关规定开展工作，在项目实施期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好。我局在项目实施中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违规违纪现象发生。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 19.53 | 19.5253 | 19.5253 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 19.53 | 19.5253 | 19.5253 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 水土保持补偿费征收150万元 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 足额依法征收 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成水土保持补偿费征收 | ＝ | 150 | 万元 | 150 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过加强补偿费征收，进一步提升水土保持政策公众知晓度和参与度提升水土保持政策公众知晓度和参与度，严格控制人为水土流失，增加地表植被,涵养水源,调节小气候,有效地改善生态环境和农业生产基础条件,减少水、旱、风沙等自然灾害,促进产业结构的调整,促进农业增产和农民增收。自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：孔祥周 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000000431457-河湖长制省级目标考核项目经费
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 持续深入推进河长制湖长制，进一步构建完善党政同责、部门联动、职责明确、统筹有力，问题导向、水岸同治，监管严格、奖惩分明的河湖管理保护机制。不断完善河长制湖长制信息化建设相关制度及配套措施，加强河长制业务技术培训，不断提升作战能力，加大对河长制湖长制工作的宣传力度，严格落实河长巡河制度，推动全市河湖治理见行动、见成效，努力实现水清、岸绿、河畅、景美的总体目标 |  |  |  |  | 河长制湖长制工作顺利推进，有效保障各项工作落地落实，水环境质量持续改善，水生态逐渐修复，水清、岸绿、河畅、景美的目标逐渐实现。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为财政拨款31.5万元。到位资金31.5万元。资金到位率100%，到位及时。资金支付合规合法、与预算相符。 在资金下达后我局结合会议内容积极组织实施，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 31.5 | 31.5 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 31.5 | 31.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 根据《河（湖）长制工作总体方案》和年度工作要求开展相关工作；拟开展新闻媒体版面宣传2次、制作宣传视频短片2个、印刷宣传图册2万份；组织召开河长制会议8次 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 全面完成省级河（湖）长制考核任务要求 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 成本指标 | 成本指标 | 工作经费 | ＝ | 31.5 | 万元 | 31.5 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全市河湖治理再上新台阶，努力实现河畅、水清、岸绿、景美的目标 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 一是完成了省级年度河湖长制工作考核目标；二是开展了河长制湖长制宣传工作；三是召开了河湖长制工作会议；四是完成了市级5条主要河流年度工作清单。项目实施后将进一步加大对河长制湖长制工作的宣传力度，严格落实河长巡河制度，我市河长制湖长制工作正常推进，水清、岸绿、河畅、景美的总体目标逐步实现。自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李永宏 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000000431524-金沙江、雅砻江采砂规划或论证编制
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成金沙江、雅砻江采砂规划或论证编制 |  |  |  |  | 完成金沙江、雅砻江采砂规划或论证编制
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为市级财政资金62万元，到位资金62万元，资金到位率100%，到位及时。项目资金实际支付62万元，资金支付率100%。资金开支范围为《金沙江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》《雅砻江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》编制费用。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，资金支付合规合法、与预算相符。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 62 | 62 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 62 | 62 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 金沙江、雅砻江采砂规划或论证编制 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成工作任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ＝ | 62 | 万元 | 62 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障我市水域安全，提高人民法治意识。 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 保障我市水域生态完好 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 开展金沙江、雅砻江流域采砂工作 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 金沙江、雅砻江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》》属于项目启动前期工作的重要依据，该报告的顺利推进能确保采砂权顺利拍卖，提升我市砂石资源供给能力，为全市基础建设提供基础条件，为奋力谱写现代化攀枝花新篇章提供有力支撑。服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李永宏 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000000433160-防汛抗旱指挥系统运行维护
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障2022年防汛抗旱决策指挥系统、山洪灾害防御决策平台、市级防汛抗旱视频监控平台运行正常，保证防汛抗旱会商调度、监测预警等工作有序开展。 |  |  |  |  | 2022年防汛抗旱决策指挥系统、山洪灾害防御决策平台、市级防汛抗旱视频监控平台运行正常，保证防汛抗旱会商调度、监测预警等工作有序开展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后我局结合项目内容积极组织实施，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。项目实施期间，我局严格按照资金使用相关管理规定，落实专人全程做好项目的具体管理工作，并按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。本项目严格按照《合同法》和《政府采购法》的有关规定，进行了比选，与系统运行维护单位签订合同；在项目实施期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.25 | 7.25 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 7.25 | 7.25 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统 | ≥ | 3 | % | 3 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 维护时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 定性 | 有效提升 |  | 有效提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算数 | ＝ | 7.25 | 万元 | 7.25 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 按照项目进度计划，已于2022年底高质量完成防汛抗旱减灾会商、指挥、决策、调度等工作正常有序运转的目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。社会效益较好，对汛期防汛减灾工作指挥调度，雨情、水情监测提供科学依据，服务对象满意率90%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：普玉浩 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000000433241-防汛抗旱物资采购
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 土工布+防渗膜+防水布各2000平方米；抢险专用编织袋2000个，探照灯、移动式照明系统等一批；油料一批，雨衣、雨伞、雨鞋等防护用具一批；充气皮划艇（含动力设备）1艘，钢丝铁笼、主动网等防护设备一批，预警设备一批、供水设备一批、物资维护保养一次。 |  |  |  |  | 完成采购土工布+防渗膜+防水布各2000平方米；抢险专用编织袋2000个，探照灯、移动式照明系统等一批；油料一批，雨衣、雨伞、雨鞋等防护用具一批；充气皮划艇（含动力设备）1艘，钢丝铁笼、主动网等防护设备一批，预警设备一批、供水设备一批、物资维护保养一次
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后我局结合项目内容积极组织实施，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。项目实施期间，我局严格按照资金使用相关管理规定，落实专人全程做好项目的具体管理工作，并按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。本项目严格按照《合同法》和《政府采购法》的有关规定，进行了比选，与系统运行维护单位签订合同；在项目实施期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 39.6517 | 39.6517 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 39.6517 | 39.6517 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成采购工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 1年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 39.65 | ＝ | 36.95 | 万元 | 36.95 | 25 | 25
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 25 | 25
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 按照项目进度计划，已于2023年完成物资采购任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。社会效益较好，采购的物资发挥了减小灾害的效益，服务对象满意率90%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：普玉浩 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000000433332-防汛抗旱省级目标考核经费
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 防汛抗旱决策指挥系统（1套）、山洪灾害防御决策平台（1个）、市级防汛抗旱视频监控平台（1个）运行维护，防汛演练（1次以上），预警触发机制建设（1个）、教育培训（1次以上）防汛抗旱督导检查（5次以上）、资料印制（1批次），督导检查等。 |  |  |  |  | 防汛抗旱决策指挥系统（1套）、山洪灾害防御决策平台（1个）、市级防汛抗旱视频监控平台（1个）运行维护，防汛演练（1次以上），预警触发机制建设（1个）、教育培训（1次以上）防汛抗旱督导检查（5次以上）、资料印制（1批次），圆满完成省级、市级综合督导，防汛减灾取得人员“零伤亡”成绩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后我局结合项目内容积极组织实施，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。项目实施期间，我局严格按照资金使用相关管理规定，落实专人全程做好项目的具体管理工作，并按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。本项目严格按照《合同法》和《政府采购法》的有关规定，进行了比选，与系统运行维护单位签订合同；在项目实施期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 36.3623 | 36.3623 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 36.3623 | 36.3623 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成防汛抗旱工作各项考核内容 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 达到考核要求 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 1年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 36.36 | ＝ | 36.36 | 万元 | 36.36 | 25 | 25
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 25 | 25
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 按照项目进度计划，已于2023年底高质量完成防汛抗旱减灾会商、指挥、决策、调度等工作正常有序运转的目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。社会效益较好，对汛期防汛减灾工作指挥调度，雨情、水情监测提供科学依据，服务对象满意率90%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：普玉浩 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000000435692-市级水旱灾害风险普查
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成余的7条山丘区中小河流淹没图；山洪灾害危险区复核；8座重点水库溃坝洪水淹没分析。 |  |  |  |  | 完成剩余的7条山丘区中小河流淹没图；山洪灾害危险区复核；8座重点水库溃坝洪水淹没分析。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目组织架构及实施流程：按照“第一次全国自然灾害综合风险普查”、《四川省水旱灾害风险普查实施方案》和《四川省水利厅关于印发2021年水旱灾害风险普查工作要点的通知》等文件相关要求等文件以及省委省政府等上级部门要求开展项目实施。项目管理情况：项目实施期间，我局遵循国家相关规定进行项目管理工作；落实专人全程做好水旱灾害风险普查招标、沟通和管理工作，并按规定进行相关成果验收，满足工作要求。项目监管情况：本项目严格按照《合同法》和《政府采购法》的有关规定，进行了会议研究、项目竞争性磋商，与中选单位签订合同。在项目实施期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好。我局在项目实施中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 60 | 60 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 60 | 60 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成剩余的7条山丘区中小河流淹没图；山洪灾害危险区复核；8座重点水库溃坝洪水淹没分析。 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 30
| 产出指标 | 质量指标 | 成果通过审核 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 1年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 60 | ＝ | 60 | 万元 | 60 | 25 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 25 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 我市防汛减灾工作任务艰巨，该项目成功实施，可以摸清全市水旱灾害风险底数，在防汛减灾工作中发挥排危除险、人员转移安置等关键保障作用，社会效益较好，服务对象满意率90%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李永宏 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000006244994-2022年中央和省级水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.全面改造市级平台高清mcu（4k）、市级高清终端（4k），各县（区）高清终端（1080p），高清摄像机，结合实际升级数字麦克风，核心路由器、交换机和防火墙。系统升级正常运行后，将有效保障会商调度工作，为防汛减灾决策部署奠定基础。2.充分应用先进科技手段和技术装备，建设一批布局合理、功能完善的重要水库水雨情与水资源监测站，填补区域水文水资源监测信息盲区，强化水资源动态监测，提高重要水库洪水预警预报水平。 |  |  |  |  | 1.项目全年目标绩效任务已全面完成。高质量完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目有招投标结余资金，无违规使用记录。2.已按合同约定，完成攀枝花市胜利水库等6座中型水库水雨情与水资源监测设施建设项目涉及的水库雨水情测报升级改造和水资源监测设施建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.在资金下达后，我局选定第三方专业队伍，完成市级平台高清mcu（4k）、市级高清终端（4k），各县（区）高清终端（1080p）改造，升级高清摄像机、数字麦克风，核心路由器、交换机和防火墙等，项目已完成验收工作。2.本项目严格按照《合同法》有关规定开展工作，在项目实施及运行维护期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，运维达到要求。我局在项目实施中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违规违纪现象发生。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 159.82 | 159.8166 | 159.8166 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 159.82 | 159.8166 | 159.8166 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水情监测、山洪灾害防御 | ＝ | 2 | 项 | 2 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 建设成本 | ＝ | 159.82 | 万元 | 159.82 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水利设施安全保障 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目圆满完成省级下达的目标任务。经自评，该项目综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：孔祥周、尹进高 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000006601644-江河水域岸线规划和划界补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 持续深入推进河长制湖长制，进一步构建完善党政同责、部门联动，职责明确、统筹有力，问题导向、水岸同治，监管严格、奖惩分明的河湖管理保护机制。 |  |  |  |  | 持续深入推进河长制湖长制，进一步构建完善党政同责、部门联动，职责明确、统筹有力，问题导向、水岸同治，监管严格、奖惩分明的河湖管理保护机制。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后我局积极组织设计单位编制完成《攀枝花市安宁河流域保护条例》，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 60 | 60 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 60 | 60 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成河流管理范围划定方案编制，完成金沙江、雅砻江、安宁河河流河道岸线保护和开发利用规划编制工作。 | ＝ | 6 | 本 | 6 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 完成金沙江、雅砻江、安宁河等河流管理范围划定方案省级审查 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全市河湖治理见行动、见成效，努力实现水清、岸绿、河畅、景美 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 河湖管理范围划定工作正常推进，达到要求。我市河湖管理范围界限明晰，按要求埋设了界桩。河长制湖长制工作开展以来，水环境质量持续改善，管理界限逐渐明晰，水生态逐渐修复，水清、岸绿、河畅、景美的目标逐渐实现。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李永宏 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000006657054-向上争取资金工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成向上争取资金任务，争取重点水利项目落地实施，完善“一城一市一区”市级水网建设，促进水利高质量发展。 |  |  |  |  | 争取水利发展资金13169万元，争取大中型水库移民后期扶持资金9004万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达我局后，严格按照资金使用计划，争取重点水利项目落地实施，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 32.7979 | 32.7979 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 32.7979 | 32.7979 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 争取资金工作 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
| 产出指标 | 成本指标 | 工作经费 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成工作任务 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水安全保障 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解干旱缺水现状 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 该项目争取到水利发展13169万元，争取大中型水库移民后期扶持资金9004万元。实现项目年度目标，经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：向娟 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000006664076-金沙江干热河谷攀枝花水资源配置规划
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展攀枝花南岸水资源配置工程前期工作，达到《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规模及总体布置专题报告》编制服务政府采购合同第四笔付款条件 |  |  |  |  | 完成《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规模及总体布置专题报告》编制，2021年5月水利厅印发咨询意见，满足政府采购合同第四笔付款条件
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后市水利局积极组织设计单位编制完成《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规模及总体布置专题报告》，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 80 | 80 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 80 | 80 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 金沙江南岸水资源配置规划编制 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 30 | 30
| 产出指标 | 质量指标 | 达到合同要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 达到合同要求时限 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 编制服务费用 | ≤ | 136 | 万元 | 80 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产生活用水提供坚实保障 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规划属于项目启动前期工作的重要依据，该报告的顺利推进和技术咨询意见的印发，为项目“十四五”中期补充纳入国家《“十四五”水安全保障规划》和可行性研究阶段工作顺利推进奠定基础。服务对象为福建省水利水电勘测设计研究院，满意度100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：普玉浩 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000006665039-异地健康体检经费
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照年初计划，安排职工进行体检。 |  |  |  |  | 顺利完成203年度异地职工健康体检。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达我局后，严格按照资金使用计划，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。按计划对异地职工安排了健康体检。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.54483 | 0.54483 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0.54483 | 0.54483 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 异地健康体检 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 优质规范落实。 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年完成 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 20 | 20
| 产出指标 | 成本指标 | 异地健康体检经费 | ＝ | 0.54 | 元 | 0.54 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务质量，切实保障保健对象健康。 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参检干部满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 及时支付异地职工2023年健康体检费。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李晓娟 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000007710378-丧葬抚恤费
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成2023年度丧葬抚恤费的发放。 |  |  |  |  | 已及时、足额发放丧葬抚恤费。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按有关文件规定按时足额支付死亡干部职工丧葬费及抚恤费。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.3474 | 7.3474 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 7.3474 | 7.3474 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 保障费用及时到位 | 定性 | 保障费用及时到位 | % | 及时到位 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 丧葬抚恤费 | ＝ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时支付 | 定性 | 及时支付 | % | 及时支付 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审批后的金额 | 定性 | 及时支付 | % | 及时支付 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 已及时、足额发放丧葬抚恤费。群众满意度100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李晓娟 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000008668952-长江（金沙江）省级河长巡河督导暨2022年长江（金沙江）河湖长制工作推进会
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 推动长江（金沙江）河湖长制工作落地落实，推动长江（金沙江）生态环境持续向好。 |  |  |  |  | 良好推动长江（金沙江）河湖长制工作落地落实，推动长江（金沙江）生态环境持续向好。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后我局积极组织开展长江（金沙江）省级河长巡河督导和2022年长江（金沙江）河湖长制工作推进会，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5.3739 | 5.3739 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 5.3739 | 5.3739 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 组织会议及省级河长巡河 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 会议顺利召开开展巡河 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长江（金沙江）河湖长制工作 | 定性 | 全面推进全省长江（金沙江）河湖长制工作 |  | 已完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议费及省级河长巡河预算控制数 | ≤ | 5.37 | 万 | 5.37 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 2022年12月7-9日长江（金沙江）省级河长巡河督导暨2022年长江（金沙江）河湖长制工作推进会在攀枝花召开。攀枝花市河湖长制工作获得省级河长好评，推动了我市长江（金沙江）河湖长制工作落地落实，推动长江（金沙江）生态环境持续向好。服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李永宏 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000008713793-信息系统维护费
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障信息系统正常。 |  |  |  |  | 已保障全年信息系统正常。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后，严格按照合同执行，规范报账手续，确保局机关系信息统运行正常。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 9.3056 | 9.3056 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 10 | 9.3056 | 9.3056 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统 | ≥ | 3 | % | 3 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统正常率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 维护时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 定性 | 有效提升 |  | 有效提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算数 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年局机关信息系统运行正常。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：向娟 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000008722312-入驻政务中心单位租金、物业费及水电费
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成入驻政务中心单位租金、物业费及水电费支付。 |  |  |  |  | 全年入驻窗口正常运转。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度应支付市水利局派驻政务服务中心窗口的入驻政务中心单位租金、物业费及水电费按付款进度要求及时足额支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1.482 | 1.482 | 1.482 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 1.482 | 1.482 | 1.482 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 入驻政务中心单位 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完成支付 | 定性 | 按时完成 |  | 按时完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 费用所属时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公条件 | 定性 | 保障办公基本条件 |  | 保障办公基本条件 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 1.48 | 元 | 1.48 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 市水利局派驻政务服务中心窗口的入驻政务中心单位租金、物业费及水电费及时足额支付，保障了涉水审批窗口的正常运转，服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈磐 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000008793782-项目前期工作激励2022年省预算内基本建设资金支出预算
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告（送审稿）编制。 |  |  |  |  | 未完成金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告（送审稿）编制。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告（送审稿）编制。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成报告（送审稿）编制数 | ＝ | 1 | 个/艘 | 1 | 30 | 0
| 产出指标 | 质量指标 | 满足行业规范要求，技术成果审查通过率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 0
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 0
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 0 | 万元 | 0 | 10 | 0
合计 | [7 empty] | 100 | 0
评价结论 | 项目未达到支付条件，暂未支付
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘建峰 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009163234-攀枝花市安宁河流域保护立法工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 从法律层面更好地保护安宁河流域生态环境 |  |  |  |  | 《攀枝花市安宁河流域保护条例》于2023年11月1日施行
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后我局积极组织设计单位编制完成《攀枝花市安宁河流域保护条例》，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 27.5 | 27.5 |  |  | 69.62% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 27.5 | 27.5 |  |  | 69.62% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 1项 | ＝ | 1 | % | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 起草《攀枝花市安宁河流域保护条例》审议稿 | 定性 | 通过市人大常委会审议 | 项 | 通过 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年内 | 定性 | 1年 | 项 | 1年 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 《攀枝花市安宁河流域保护条例》 | 定性 | 促进安宁河流域经济社会高质量发展 | 项 | 已完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 《攀枝花市安宁河流域保护条例》 | 定性 | 从法律层面更好的保护安宁河流域生态环境 | 项 | 已完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | 项 | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 27.5万 | ≤ | 27.5 | % | 27.5 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 《攀枝花市安宁河流域保护条例》为筑牢长江上游生态保护屏障，全面推进共同富裕试验区建设，打造更高水平“天府第二粮仓”提供强有力的保障。服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李永宏 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009163246-山洪灾害防治
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 防汛抗旱决策指挥系统（1套）、山洪灾害防御决策平台（1个）、市级防汛抗旱视频监控平台（1个）运行维护，防汛演练（1次以上），预警触发机制建设（1个）、教育培训（1次以上）防汛抗旱督导检查（5次以上）、资料印制（1批次），督导检查等。 |  |  |  |  | 完成防汛抗旱决策指挥系统（1套）、山洪灾害防御决策平台（1个）、市级防汛抗旱视频监控平台（1个）运行维护，防汛演练（1次以上），预警触发机制建设（1个）、教育培训（1次以上）防汛抗旱督导检查（5次以上）、资料印制（1批次），圆满完成省级、市级综合督导，防汛减灾取得人员“零伤亡”成绩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后，我局选定第三方专业队伍，完成全市已建山洪灾害防治非工程措施自动雨量站“测定”，排查发现问题41个；完成市级山洪灾害隐患排查，相关成果资料已通过验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 63.92 | 63.915 |  |  | 95.4% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 63.92 | 63.915 |  |  | 95.4% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 合格 | ＝ | 1 | % | 1 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 1项调查服务 | ＝ | 1 | % | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 在2023年内完成 | ＝ | 1 | % | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生命财产安全 | 定性 | 有效提升 | % | 有效提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 63.92万 | ≤ | 63.92 | % | 63.92 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 完成全市已建山洪灾害防治非工程措施自动雨量站“测定”，排查发现问题41个；完成市级山洪灾害隐患排查，相关成果资料已通过验收。服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：尹进高 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009181983-“退休”中人一次性退休补贴
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 发放“退休”中人一次性退休补贴。 |  |  |  |  | 已及时、足额发放“退休”中人一次性退休补贴。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件要求，及时办理“退休”中人一次性补贴，并及时发放。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11.7144 | 11.7144 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 11.7144 | 11.7144 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放退休人员一次性退休补贴 | ＝ | 2 | % | 2 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年度完成 | 定性 | 6个月 | % | 6个月 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员正常退休福利补贴 | 定性 | 有效提升 | % | 有效提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成发放 | ＝ | 11.71 | % | 11.71 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李晓娟 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009221271-市水利局市级挂职干部补助
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 及时发放挂职干部各项生活补助。 |  |  |  |  | 已及时、足额发放挂职干部各项生活补助。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按相关文件规定按时足额的支付挂职干部各项生活补助，充分发挥挂职干部人才的重要作用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.99467 | 0.99467 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0.99467 | 0.99467 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 365 | 日 | 365 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付经费 | ≥ | 3000 | 元/月 | 3000 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成年度工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职干部满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才补助经费 | 定性 | 按照审批后的金额发放 | % | 已发放 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 及时按文件规定发放挂职干部的生活补助，经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李晓娟 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009536859-死亡丧葬抚恤费
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付死亡丧葬服务费。 |  |  |  |  | 已成功支付死亡职工的丧葬抚恤费。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按相关文件规定按时足额的支付死亡职工的丧葬抚恤费。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20.476 | 20.476 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 20.476 | 20.476 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 保障费用及时到位 | 定性 | 保障费用及时到位 | % | 及时到位 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 丧葬抚恤费 | ＝ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时支付 | 定性 | 及时支付 | % | 及时支付 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审批后的金额 | 定性 | 及时支付 | % | 及时支付 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 已成功发放2023年度死亡职工的丧葬抚恤费，经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李晓娟 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009608466-攀枝花市大中型水利水电工程移民“十四五”规划编制费
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为有序推进攀枝花市大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作，按照市政府和省级部门的安排部署，由长江勘测规划设计研究有限责任公司编制《攀枝花市大中型水利水电工程移民“十四五”规划》，通过市政府审定和省级部门备案，作为2021-2025年攀枝花市落实大中型水利水电工程移民政策的依据。 |  |  |  |  | 编制完成攀枝花市移民“十四五”规划报告文本一本
| 2.项目实施内容及过程概述 | 大中型水利水电工程移民“十四五”规划编制工作属于职能转隶移交延续项目，经过专家组评审，报市政府审定后，由攀枝花市水利水电工程移民工作办公室印发实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11.5 | 11.5 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 11.5 | 11.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 形成规划报告文本 | ＝ | 1 | % | 1 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 通过水利厅备案 | 定性 | 通过水利厅备案 | % | 已完成 | 30 | 30
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作为未来五年的后扶工作的基本依据 | 定性 | 作为未来五年的后扶工作的基本依据 | % | 已完成 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制费11.5万 | 定性 | 完成支付 | % | 完成支付 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 已审定的大中型水利水电工程移民“十四五”规划报告将作为2021—2025年攀枝花市大中型水利水电工程移民政策落实的依据。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：曹辛冬 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009694992-来（离）攀挂职干部有关费用
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付离攀干部的各项补助费用。 |  |  |  |  | 已及时、足额支付离攀干部的各项补助费用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件要求，对来攀挂职锻炼的干部，及时支付各项补助费用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.304 | 0.304 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0.304 | 0.304 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成年度工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来（离）攀挂职干部满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费 | ≥ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 该项目资金已及时支付，经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李晓娟 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009776336-国家水资源监控能力建设（二期）水质监测站点运行维护采购项目
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成2个水质监测站点运行维护工作 |  |  |  |  | 2023年已实际完成2个水质监测站点运行维护工作
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目组织管理架构及具体实施流程完善，由局水政水资源科负责组织实施，按时开展日常监管、严格执行相关管理制度，发现问题第一时间督促运维单位赶赴现场处理，确保监控设施的上报率、完整率、及时率达到目标值。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 17.5 | 17.5 |  |  | 49.16% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 17.5 | 17.5 |  |  | 49.16% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | / |  | 无
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 最严格水资源管理制度工作 | ＝ | 1 | 批次 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开展两个水质监测站运行维护 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 最严格水资源管理制度考核任务 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运维期间报到率、完整率和综合率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运维期间报到率、完整率和综合率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 运行维护支出 | ≤ | 17.5 | 元/年 | 17.5 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目的实施，直接关系到人民群众饮水安全，是落实习总书记生态环境保护重要指示精神及省对我市最严格水资源管理制度考核重要指标之一。在中央生态环境保护督察中，水质监管是其中重点督察检查内容。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：徐辉 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009790426-关工委工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 关心下一代，满足青少年教育和成长的需求。 |  |  |  |  | 已完成关心下一代，满足青少年教育和成长的需求。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为确保青少年教育和成长要求，推动关心下一代工作整体发展做出贡献。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.517 | 0.517 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0.517 | 0.517 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 日常工作和活动开展 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 确保工作正常开展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 当年 |  | 当年 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于青少年成长 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 确保工作正常开展 | ＝ | 0.52 | 元/年 | 0.52 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 及时足额支付“关心下一代”工作经费，经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李晓娟 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009835095-职业年金做实资金（全市）
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按时存缴退休职工职业年金 |  |  |  |  | 已及时存缴职业年金
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按文件要求，对退休职工的职业年金及时进行存缴。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.066433 | 0.066433 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0.066433 | 0.066433 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 按时完成 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 按时做实 | 定性 | 按时做实 | 项 | 按时做实 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 完成退休人员职业年金做实 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休人员及时计算退休工资 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员职业年金 | ≥ | 0.07 | 万 | 0.07 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 已及时足额存缴职业年金。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李晓娟 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009922067-水利质量监督考核经费
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成2023年度水利质量考核，保障水行政许可技术审查。 |  |  |  |  | 完成了2023年度水利质量考核，水行政许可技术审查有效保障。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目进度计划，完成2023年度行政许可技术审查及专家评审费支付，许可工作稳步运行；按水利建设质量工作考核要求完成考核内容，按抽样检测计划实施在建水利工程项目包括混凝土（钻芯）、钢筋、水泥、砂、石、混凝土钢筋保护层（非破损）、混凝土钢筋保护层（破损）、金属结构焊缝、结构尺寸、土工共10项抽样检测内容，高质量完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水土保持、河道监管等专家技术审查以及水利工程质量抽样监测 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 按照工作进度完成水土保持、河道监管等专家技术审查以及水利工程质量抽样监测 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会经济发展提供可持续水利支撑保障 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 按严格按照《中华人民共和国行政许可法》等相关法律法规要求开展行政许可技术审查，平稳高效完成2023年度行政许可工作；检测单位严格按照水利检测相关技术规程、规范开展工作，通过抽样检测工作的开展，科学判断，检测数据证明工程质量，提高了项目参建单位质量意识，工程质量得到有效保证，完成水利建设质量工作各项考核，服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姜涛 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040024T000010450709-攀枝花市中小河流治理总体方案
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成攀枝花市11条河流治理方案的技术审查 |  |  |  |  | 已完成11条河流治理方案审查，逐河流出具审查意见，并已支付合同金额7.95万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后，市水利局按照中央、省关于开展中小河流治理总体方案要求积极组织实施，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.95 | 7.95 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 7.95 | 7.95 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成11条河治理方案技术审查并出具审查意见的河流条数 | ＝ | 11 | 条 | 11 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 满足行业规范要求，技术成果审查通过率 | ≥ | 90 | % | 90 | 25 | 25
| 成本指标 | 经济成本指标 | 7.95 | ＝ | 7.95 | 万元 | 7.95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 《攀枝花市中小河流治理总体方案》实施后可综合治理河长130.41km，保护人口13.57万人，保护耕地5.42万亩，《攀枝花市中小河流治理总体方案》已纳入《全国中小河流治理总体方案》，争取到2023年增发国债资金2.639亿元，服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李永宏 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040024T000011166888-攀枝花市江河湖泊防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案编制
主管部门 |  | 攀枝花市水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 启动《攀枝花市江河湖泊防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案》编制工作 |  |  |  |  | 选定专业队伍，开展《攀枝花市江河湖泊防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案》编制工作
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年，实施单位收集、整理区域防洪、抗旱基本资料，开展外页调查，有序开展《方案》编制工作，已完成初稿。按照项目进度计划，超额完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 8.685 | 8.685 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 8.685 | 8.685 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 1个方案 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导全市防汛抗旱工作 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制费用 | ＝ | 8.69 | 万元 | 8.69 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 实施单位收集、整理区域防洪、抗旱基本资料，开展外页调查，有序开展《方案》编制工作并完成初稿，保障了市委、市政府决策部署有序实现，为我市水旱灾害防御工作奠定了基础。服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李永宏 |  |  |  |  | 财务负责人：向娟
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户