## 小水电“综合查一次”问题整改台账
小水电站“综合查一次”检查结果公示
序号 | 检查事项 | 检查单位 | 被检查单位 | 检查日期 | 主要问题 | 备注
1 | 小水电站“综合查一次” | 攀枝花市水利局 | 下河坝电站 | 2025-09-08 | 1.前池便道太陡，检修人员来往存在安全隐患
2.前池外围无安全防护栏，入水口无防护网
3.屏柜及变压器基础不牢
4.安全监管责任人公示牌更新不及时
5.厂房内线路零乱，存在触电风险
6. 管沟和电缆盖板为简易层板，存在安全隐患
7.发电机母线穿墙未使用绝缘套管，整改后母线尽量裸露
8.机组冷却水直接排到阀坑，阀坑不易使用简易盖板且周围无防护拦杆
9.升压站底下杂草丛生
10.值班室未配备灭火器
2 |  |  | 大路槽电站 | 2025-09-08 | 1.厂房窗户破损，起不到防小动物进入作用
2.厂房门口无挡鼠板
3.升压站底下种植大豆、生姜等农作物且杂草丛生
4.机柜绝缘垫破损和缺失
5.阀坑截水淤堵，机组周围渗漏潮湿
6.水轮机转子防护栏松动
7发电机母线穿墙，且未做绝缘措施
8.发电机出线裸露
9.升压站接地扁钢生锈
10.进水管生锈
11.升压站出线线路与植被安全距离不够
3 |  |  | 百寿电站 | 2025-09-09 | 1.住宿区天花板变形松动，容易掉落
2.机组四周渗漏，机组外漆脱落
3.发电机安全间距不足，未加装拦网，发电机出线电缆未加装隔拦
4.安全监管责任人公示牌更新不及时
5.升压站门锁损坏
6.应急预案未及时修订
4 |  |  | 得利电站 | 2025-09-09 | 1. 安全监管责任人公示牌更新不及时
2.厂房门口无挡鼠板
3.润滑油桶存放在厂房里
4.厂房屋顶天花板局部变形松动，有掉落风险
5.机组周围外冷却水零乱，不规整
6.进水阀有渗漏现象
7.取水口底格栏栅漂浮垃圾堵塞严重
8.变电站基础不牢
9.“两票三制”执行不规范
10.应急预案修订不及时